پیش‌قرارداد — بسته ۱ (بنیان‌ها)

تاریخ تنظیم: ____________________

شماره: ____________________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱ — طرفین

کارفرما:

نام: ____________________

نماینده: ____________________

نشانی: ____________________

تلفن: ____________________

مجری (پیمانکار):

نام: ____________________

نشانی: ____________________

تلفن: ____________________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۲ — موضوع قرارداد

طراحی، توسعه و راه‌اندازی بسته ۱ (بنیان‌ها) از پلتفرم دیجیتال ژیک شامل سه جریان کاری موازی:

۱. کشف و شناخت (Discovery) — شناخت کامل کسب‌وکار، اپلیکیشن موجود مدیران نمایشگاه، و فرایندهای عملیاتی

۲. وب‌سایت فارسی (صفحه فرود و محتوا) — در سطح «سخاوتمندانه» (Generous)

۳. پوسته تجارت الکترونیک — زیرساخت خرید آنلاین بدون اتصال به مدل داده سفارش/فاکتور/انبار

۴. راه‌اندازی زیرساخت — سرور، دامنه، پیامک، درگاه پرداخت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۳ — تحویل‌دادنی‌های بسته ۱

الف — تحویل‌دادنی‌های کشف و شناخت

| ردیف | تحویل‌دادنی | شرح |
| --- | --- | --- |
| ۱ | مستند کشف و شناخت | خروجی پایگاه داده، فهرست قابلیت‌های اپلیکیشن موجود، نقشه فرایندهای کلیدی، یادداشت‌های مصاحبه، بازدید کارخانه و نمایشگاه |
| ۲ | طرح اولیه مدل داده سیستم جدید | ساختار چندلایه Postgres، آزمایش‌شده با نمونه داده واقعی |
| ۳ | یادداشت جلسه بررسی طرح با حسابدار | یک روز کامل بررسی جداول فاکتور — تأیید مدل ریال/تومان و فاکتور تعدیلی |
| ۴ | سه امضای تأیید کشف و شناخت | امضای فیزیکی از مالک، حسابدار و فعال‌ترین مدیر نمایشگاه در سه جلسه مجزا |

امضاکنندگان کشف و شناخت:

| امضاکننده | محدوده تأیید |
| --- | --- |
| مالک (صاحب کسب‌وکار) | تأیید کلیت مستند: اهداف، فهرست نمایشگاه‌ها، دسته‌بندی محصولات، محدودیت‌های برند |
| حسابدار | تأیید مدل فاکتور، شیوه ذخیره مبالغ، الگوی شماره‌گذاری |
| فعال‌ترین مدیر نمایشگاه | تأیید نقشه فرایند ثبت سفارش |

ب — راه‌اندازی زیرساخت

| ردیف | تحویل‌دادنی | شرح |
| --- | --- | --- |
| ۵ | اسکلت مونوریپو | Next.js + Payload 3 + Postgres، قابل استقرار |
| ۶ | سرور عملیاتی روی محیط آزمایشی | VPS فعال، TLS معتبر، قابل دسترسی از داخل ایران بدون VPN |
| ۷ | سامانه پیامک فعال | حساب کاوه‌نگار فعال، پیامک آزمایشی تأیید شده |
| ۸ | درگاه پرداخت تأیید شده | حساب پذیرنده شناسایی و متصل به محیط آزمایشی |
| ۹ | فضای ذخیره‌سازی ابری | برای رسانه‌ها و فایل‌های آپلودی |

پ — وب‌سایت فارسی — سطح سخاوتمندانه

صفحات اصلی (هسته):

| ردیف | صفحه | شرح |
| --- | --- | --- |
| ۱۰ | صفحه اصلی | صفحه فرود اصلی ژیک |
| ۱۱ | فهرست محصولات | کاتالوگ با فیلتر و مرتب‌سازی |
| ۱۲ | صفحه جزئیات محصول | قالب PDP در حالت استعلام قیمت |
| ۱۳ | نمایشگاه‌ها | صفحه فهرست + صفحه اختصاصی هر نمایشگاه |
| ۱۴ | تماس با ما | فرم تماس و اطلاعات ارتباطی |
| ۱۵ | صفحات حقوقی | حریم خصوصی، شرایط استفاده، رویه بازگشت کالا |

سطوح محتوایی (ویرایشی):

| ردیف | صفحه | شرح |
| --- | --- | --- |
| ۱۶ | ژورنال (مجله) | صفحه فهرست + قالب مقاله |
| ۱۷ | آرشیو ژورنال | دسته‌بندی و برچسب |
| ۱۸ | سوالات متداول | صفحه FAQ |
| ۱۹ | راهنمای نگهداری و متریال‌ها | راهنمای مراقبت از محصولات |
| ۲۰ | درباره ما / داستان آتلیه | معرفی برند |

افزوده‌های سطح سخاوتمندانه:

| ردیف | صفحه | شرح |
| --- | --- | --- |
| ۲۱ | صفحات محتوایی بلند (Pillar) | صفحات بلند فارسی برای کلیدواژه‌های هدف سئو |
| ۲۲ | صفحات فرود دسته‌بندی محصول | صفحات ویرایشی با محتوای اختصاصی هر دسته |
| ۲۳ | صفحه رویدادها / بازدید نمایشگاه | محتوای ایستا — بدون سامانه رزرو |
| ۲۴ | فرم درخواست بازدید از نمایشگاه | فرم ثبت سرنخ — صراحتاً سامانه نوبت‌دهی نیست |

ت — پوسته تجارت الکترونیک

| ردیف | تحویل‌دادنی | شرح |
| --- | --- | --- |
| ۲۵ | حساب کاربری مشتری | ثبت‌نام با شماره تلفن + OTP از طریق کاوه‌نگار |
| ۲۶ | سبد خرید و جریان تسویه | فارسی، راست‌به‌چپ، آماده اتصال |
| ۲۷ | اتصال درگاه پرداخت | عملیاتی روی محیط آزمایشی |
| ۲۸ | مدیریت آدرس | فیلدهای آدرس ایرانی |

ث — اتصالات عملیاتی

| ردیف | تحویل‌دادنی | شرح |
| --- | --- | --- |
| ۲۹ | اطلاع‌رسانی پیامکی استعلام | فرم استعلام قیمت → پیامک به مدیر نمایشگاه |
| ۳۰ | اطلاع‌رسانی پیامکی بازدید | فرم درخواست بازدید → صندوق سرنخ‌ها |
| ۳۱ | خط لوله ویرایش محتوا | ویرایش در پنل مدیریت → نمایش در سایت ظرف ۱۰ دقیقه |

ماده ۴ — مالکیت تولید محتوا

تولید محتوا بخشی از تعهدات مجری نیست. تعهد مجری ساخت قالب‌ها و طراحی صفحات است.

| مسئول | محتوا |
| --- | --- |
| متخصص سئو (همکار خارجی) | تحقیق کلیدواژه فارسی، محتوای صفحات Pillar و دسته‌بندی، استراتژی ژورنال |
| تیم بازاریابی کارفرما | سوالات متداول، راهنمای نگهداری، داستان آتلیه، محتوای رویدادها |
| مجری | قالب‌ها، طراحی بصری، سئوی فنی، پیاده‌سازی |

تبصره: تحویل بسته ۱ منوط به پر بودن تمام صفحات محتوایی نیست. معیار تحویل: وجود قالب + نمایش صحیح با محتوای نمونه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۵ — خارج از محدوده بسته ۱

الف — خارج از محدوده کشف و شناخت

| ردیف | مورد | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ۱ | ارتباطات تأمین‌کنندگان | قلمرو بسته ۴ (ERP) |
| ۲ | فرایندهای شبکه‌های اجتماعی | دایرکت اینستاگرام، تلگرام، واتساپ — نقشه‌برداری نمی‌شود |
| ۳ | جزئیات عمیق کارخانه و MES | بازدید کارخانه محدود به یک بار — بقیه به بسته ۴ |
| ۴ | منابع انسانی و حقوق و دستمزد | خارج از محدوده کامل |
| ۵ | تحلیل بازاریابی فراتر از Plausible | بدون Google Analytics یا Meta Pixel |
| ۶ | بررسی و مهاجرت وب‌سایت فعلی | فرض شروع تمیز |
| ۷ | تحلیل رقبا | وظیفه متخصص سئو و تیم بازاریابی |
| ۸ | تولید عکس / مدل سه‌بعدی | وظیفه هنرمند سه‌بعدی و عکاس |

ب — خارج از محدوده وب‌سایت

| مورد | توضیح |
| --- | --- |
| سامانه نوبت‌دهی واقعی | فرم بازدید فقط ثبت سرنخ — بقیه بسته ۳ (CRM) |
| پایگاه داده رویدادها | محتوای ایستا — بدون RSVP یا بلیط‌فروشی |
| جستجوی پیشرفته | فیلتر ساده — Typesense/Meilisearch پس از بسته ۲ |
| اتوماسیون فراتر از پیامک | بدون تخصیص چرخشی یا SLA — بسته ۳ |
| مدل داده فاکتور/سفارش/انبار | در بسته ۲ پس از نتایج کشف و شناخت |
| فعالیت بازاریابی راه‌اندازی | سایت در بسته ۱ داخلی است |

ماده ۶ — زمان‌بندی کشف و شناخت

جدول زمانی (۴ + ۱ هفته)

| هفته | تمرکز | خروجی پایان هفته |
| --- | --- | --- |
| هفته ۱ | دسترسی و فهرست‌برداری: پایگاه داده، بررسی اپلیکیشن، فهرست صفحات | فهرست خام اپلیکیشن موجود |
| هفته ۲ | نقشه فرایندها: ثبت سفارش (اولویت اول)، بازدید ۲ نمایشگاه، ۱ کارخانه | نقشه ۳ تا ۵ فرایند اصلی |
| هفته ۳ | طرح مدل داده جدید: ساختار چندلایه، آزمایش با داده واقعی | طرح مدل داده + شواهد |
| هفته ۴ | جلسه بررسی با حسابدار (یک روز) + جمع‌بندی و تأیید | مستند امضا شده |
| هفته ۵ (ذخیره) | جذب تأخیرهای ناشی از هماهنگی | — |

قواعد تأخیر

| وضعیت | قاعده |
| --- | --- |
| تأخیر از سوی مجری | مجری هزینه تأخیر را خود متحمل می‌شود |
| تأخیر از سوی کارفرما | ساعت کاری متوقف؛ قرارداد به تعداد روزهای تأخیر تمدید می‌شود |
| اطلاع‌رسانی معقول | ۳ روز کاری برای مصاحبه؛ ۵ روز کاری برای دسترسی پایگاه داده |
| سرریز محدوده | موارد جدید به فهرست پیگیری منتقل و در بودجه بسته ۲ لحاظ می‌شود |

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۷ — نقطه بررسی قیمت‌گذاری تجارت

در طول اجرای بسته ۱، یک رویداد زمان‌بندی‌شده به نام «نقطه بررسی قیمت‌گذاری تجارت» برگزار می‌شود. این رویداد مذاکره مجدد نیست بلکه مرحله‌ای از پروژه است.

پیش‌نیاز برگزاری — سه مصنوع زیر باید موجود باشد:

۱. یادداشت جلسه بررسی طرح با حسابدار (امضا شده)

۲. نقشه فرایند ثبت سفارش (امضا شده توسط مدیر نمایشگاه)

۳. طرح اولیه مدل داده سیستم جدید (آزمایش‌شده با داده واقعی)

زمان‌بندی تقریبی: پایان هفته ۴ کشف و شناخت.

خروجی: الحاقیه بسته ۲ با قیمت قطعی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۸ — مبلغ و شرایط پرداخت بسته ۱

الف — تفکیک حق‌الزحمه مجری (تلاش مستقیم)

بسته ۱ شامل تقریباً ۱۷ هفته‌کار تخصصی است:

| ردیف | جریان کاری | هفته | نرخ هفتگی | جمع (تومان) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | کشف و شناخت | ۴ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سامانه طراحی و فرانت‌اند | ۶ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | Payload 3 و بک‌اند | ۵ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | صفحات محتوایی و سئو | ۳ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | زیرساخت و DevOps | ۲ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | یکپارچه‌سازی و پایش نهایی | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|  | جمع تلاش مستقیم | ۱۷ |  | ۴۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |

تبصره: نرخ هفتگی بر اساس سطح ارشد مشاوره فنی (طراحی + توسعه + مدیریت پروژه توسط یک نفر) شامل ریسک تک‌نفره و پیچیدگی اجرای موازی.

ب — تخفیف سطح سخاوتمندانه (Generous)

بسته ۱ در سطح «سخاوتمندانه» طراحی شده که نسبت به سطح «استاندارد» شامل تحویل‌دادنی‌های اضافی قابل توجهی است. ارزش واقعی این آیتم‌ها حدود ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برآورد می‌شود که به عنوان تخفیف از حق‌الزحمه کسر شده و در مبلغ نهایی لحاظ نشده است:

| آیتم اضافه‌شده (بدون هزینه اضافی) | توضیح | ارزش تقریبی |
| --- | --- | --- |
| صفحات محتوایی بلند (Pillar) | قالب‌های بلند فارسی برای کلیدواژه‌های سئو | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| صفحات فرود دسته‌بندی | صفحات ویرایشی با محتوای اختصاصی | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| صفحه رویدادها | طراحی و پیاده‌سازی صفحه ایستا | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فرم درخواست بازدید + SMS | فرم ثبت سرنخ با اطلاع‌رسانی پیامکی | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| انسجام بصری مقیاس بزرگ‌تر | طراحی اضافی برای یکپارچگی بصری | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|  | مجموع تخفیف اعمال‌شده | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |

پ — هزینه ابزار تخصصی توسعه

| ابزار | مدت | هزینه ماهانه | جمع (تومان) |
| --- | --- | --- | --- |
| اشتراک Claude Code (دستیار هوش مصنوعی) | ۳ ماه | ~۱۸٬۷۵۰٬۰۰۰ | ~۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |

تبصره: این ابزار سرعت و کیفیت توسعه را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

ت — جمع‌بندی حق‌الزحمه مجری

| ردیف | بخش | مبلغ (تومان) |
| --- | --- | --- |
| الف | تلاش مستقیم (۱۷ هفته‌کار) | ۴۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پ | ابزار تخصصی توسعه | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|  | جمع حق‌الزحمه قبل از تخفیف | ۴۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ب | تخفیف سطح سخاوتمندانه (اعمال‌شده) | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰- |
|  | جمع کل حق‌الزحمه (پس از تخفیف) | ۴۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |

تبصره: مبلغ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ارزش آیتم‌های سطح سخاوتمندانه است که به عنوان حسن‌نیت از حق‌الزحمه کسر شده. در صورت حذف این آیتم‌ها، مبلغ حق‌الزحمه تغییر نمی‌کند.

ث — شرایط پرداخت حق‌الزحمه

| مرحله | درصد | مبلغ (تومان) | رویداد محرک |
| --- | --- | --- | --- |
| قسط اول | ۲۵٪ | ۱۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰ | امضای قرارداد |
| قسط دوم | ۲۵٪ | ۱۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰ | وب‌سایت فارسی داخلی قابل دسترسی |
| قسط سوم | ۲۵٪ | ۱۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰ | نقطه بررسی قیمت‌گذاری تجارت |
| قسط چهارم | ۲۵٪ | ۱۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰ | تحویل نهایی — جلسه تأیید (ماده ۱۰) |

ج — هزینه‌های زیرساخت (گذری — به عهده کارفرما)

جداگانه از حق‌الزحمه و بر اساس فاکتور واقعی:

| ردیف | آیتم | برآورد (تومان) | نوع |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | دامنه zhicwood.com (620 یورو) | ~۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | یک‌بار |
| ۲ | سرور VPS — ۳ ماه | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | مجموع ۳ ماه |
| ۳ | فضای ذخیره‌سازی ابری — ۳ ماه | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | مجموع ۳ ماه |
| ۴ | اعتبار پیامک کاوه‌نگار | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | یک‌بار |
| ۵ | کارمزد درگاه پرداخت | ۰ | از تراکنش مشتری |
|  | جمع برآورد زیرساخت | ~۱۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |  |

تبصره: دامنه zhicwood.com به نام کارفرما ثبت می‌شود. کارفرما مالک دامنه است.

تبصره: نوسانات نرخ ارز بر هزینه‌های دلاری به عهده کارفرما است. محاسبات بر اساس ~۱۵۰٬۰۰۰ تومان/دلار.

چ — جمع کل پرداختی کارفرما

| بخش | مبلغ (تومان) |
| --- | --- |
| حق‌الزحمه مجری | ٬۰۰۰٬۰۰۰300 |
| هزینه‌های زیرساخت گذری | ~۱۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| جمع کل تقریبی | ~۶۰۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |

تبصره: حق‌الزحمه قطعی و زیرساخت تقریبی است. زیرساخت بر اساس فاکتور واقعی تسویه می‌شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۹ — مدت اجرا

مدت تقریبی اجرای بسته ۱: ۳ ماه تقویمی از تاریخ امضای قرارداد.

کشف و شناخت، وب‌سایت فارسی و پوسته تجارت به صورت موازی از روز اول آغاز می‌شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱۰ — شرایط تحویل و تأیید بسته ۱

جلسه تأیید

تحویل نهایی با برگزاری جلسه تأیید حضوری که در آن مالک شخصاً سناریوهای از پیش تعیین‌شده را اجرا می‌کند:

شرایط جلسه:

• زمان‌بندی حداقل یک هفته از قبل

• مدت: ۱ تا ۲ ساعت

• مکان: محل آرام با دستگاه واقعی مالک (تلفن + لپ‌تاپ)

• الزاماً از داخل ایران و روی اینترنت واقعی (بدون VPN)

• مجری ناظر است و دستگاه را لمس نمی‌کند

سناریوهای تأیید بسته ۱:

| # | سناریو |
| --- | --- |
| ۱ | مرور کاتالوگ روی تلفن از داخل ایران — حداقل ۳ صفحه محصول + ۲ مقاله ژورنال |
| ۲ | ارسال فرم استعلام قیمت و دریافت پیامک ظرف ۶۰ ثانیه |
| ۳ | ارسال فرم درخواست بازدید و مشاهده سرنخ در پنل مدیریت |
| ۴ | ویرایش عنوان محصول در پنل مدیریت و مشاهده تغییر ظرف ۱۰ دقیقه |
| ۵ | مرور ژورنال، صفحه دسته‌بندی و صفحه Pillar |
| ۶ | ۱۰ دقیقه مرور آزاد — بررسی حس برند |

نتایج ممکن:

| نتیجه | شرح |
| --- | --- |
| تأیید کامل | مالک امضا می‌کند؛ قسط چهارم آزاد می‌شود |
| تأیید با ایرادات جزئی (حداکثر ۱۰) | مجری ظرف ۵ روز کاری رفع؛ قسط آزاد می‌شود |
| نیاز به بازکاری | مجری ظرف ۱۰ روز رفع؛ جلسه دوم فقط سناریوهای مردود |

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱۱ — تعهدات کارفرما

۱. معرفی و در دسترس قرار دادن سه امضاکننده (مالک، حسابدار، مدیر نمایشگاه)

۲. اختصاص یک روز کامل حسابدار برای جلسه بررسی طرح در هفته ۴

۳. فراهم کردن دسترسی خواندن به پایگاه داده اپلیکیشن موجود ظرف ۵ روز کاری اول

۴. فراهم کردن دسترسی رابط کاربری اپلیکیشن موجود

۵. تحویل محتوای برند (FAQ، راهنمای نگهداری، داستان آتلیه، رویدادها)

۶. هماهنگی با متخصص سئو برای تحویل محتوای صفحات Pillar و دسته‌بندی

۷. پاسخگویی به سوالات کشف و شناخت ظرف ۳ روز کاری

۸. در صورت وجود، معرفی رابط کارفرما (هماهنگ‌کننده — بدون حق امضا)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱۲ — تعهدات مجری

۱. اجرای بسته ۱ مطابق تحویل‌دادنی‌های ماده ۳

۲. ارائه گزارش پیشرفت به کارفرما در مقاطع پرداخت

۳. تهیه «کارت سناریو» فارسی برای جلسه تأیید

۴. ذخیره تمام مستندات امضاشده در مخزن کد پروژه

۵. عدم استفاده از اطلاعات محرمانه کارفرما خارج از چارچوب پروژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱۳ — عدم دسترسی مجری

بیش از ۲ هفته متوالی:

• تاریخ تحویل به همان مدت تمدید می‌شود

• کارفرما ظرف ۴۸ ساعت مطلع می‌شود

بیش از ۳ هفته متوالی:

• جلسه اجباری وضعیت با کارفرما (شفاف‌سازی، نه مذاکره مجدد)

بیش از ۶ هفته متوالی:

• کارفرما حق خاتمه زودهنگام بسته جاری را دارد

• پرداخت نسبی بر اساس تحویل‌دادنی‌های انجام‌شده

• تحویل‌دادنی‌های تکمیل‌شده در مالکیت کارفرما باقی می‌ماند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱۴ — چشم‌انداز بسته‌های آتی (غیرالزام‌آور)

فهرست ماژول‌های زیر صرفاً طرح اولیه راهنما هستند. تعهد تحویل نیستند و هیچ آیتمی تضمین نمی‌شود. هر بسته تنها پس از اتمام بسته قبلی محدوده‌بندی و قیمت‌گذاری خواهد شد. مجری حق تجدیدنظر، ادغام، حذف یا تغییر ترتیب هر آیتم را دارد. اتکای کارفرما به هر آیتم خاص تعهد قراردادی ایجاد نمی‌کند مگر در الحاقیه امضاشده.

بسته ۲ — قفل تجارت و راه‌اندازی

بازه بودجه راهنما (غیرالزام‌آور): ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان

• فروشگاه آنلاین کامل با پرداخت ریالی واقعی

• تولید فاکتور قانونی + PDF

• مدیریت موجودی به تفکیک نمایشگاه/انبار

• فرایند بازگشت کالا + فاکتور تعدیلی

• موتور تخفیف و پروموشن

• کارت هدیه / اعتبار فروشگاهی

• اطلاع‌رسانی پیامکی مراحل تحویل

• مهاجرت مرحله‌ای از اپلیکیشن موجود

• آموزش کارکنان

اگر قیمت قطعی بسته ۲ از سقف بازه فراتر رود، کارفرما حق عدم پذیرش دارد و تحویل‌دادنی‌های بسته ۱ را حفظ می‌کند.

بسته ۳ — CRM / اپلیکیشن عملیاتی (طرح راهنما)

• نمای ۳۶۰ درجه مشتری • مدیریت خط لوله فروش • سامانه نوبت‌دهی • داشبورد مدیریتی • رابط موبایل/تبلت • پیامک انبوه • مکانیزم وفاداری • فرایندهای کارت هدیه • ماژول‌های عملیات نمایشگاه

بسته ۴ — ERP + MES (طرح راهنما)

ممکن است به دو بسته مجزا تقسیم شود — تصمیم پس از بسته ۲.

ERP: دفتر کل موجودی، خرید، حساب‌ها، خروجی حقوق، چرخه فاکتور

MES: دستور کار تولید، BOM، مسیر تولید، زمان‌بندی، رابط خط تولید، بارکد/QR، کنترل کیفیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱۵ — حل اختلاف

۱. ابتدا از طریق مذاکره مستقیم بین طرفین (حداکثر ۱۵ روز کاری)

۲. در صورت عدم توافق، از طریق داوری مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱۶ — محرمانگی

اطلاعات کسب‌وکار، پایگاه داده، فرایندها و اسرار تجاری کارفرما محرمانه تلقی شده و مجری حق افشای آن به اشخاص ثالث را ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱۷ — مالکیت

• کد منبع: متعلق به کارفرما پس از پرداخت کامل هر بسته

• دامنه و زیرساخت: متعلق به کارفرما

• مستندات کشف و شناخت: متعلق به کارفرما

• ابزارها و کتابخانه‌های متن‌باز: تابع مجوز متن‌باز مربوطه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱۸ — ریسک‌های شناسایی‌شده

طرفین ریسک‌های زیر را می‌شناسند:

| ریسک | کاهش‌دهنده |
| --- | --- |
| عملکرد Hetzner / TLS / پرداخت / پیامک از داخل ایران | بسته ۱ همه را قبل از تحویل تأیید می‌کند |
| اپلیکیشن موجود قابلیت خروجی نداشته باشد | کشف و شناخت هفته ۱ مشخص می‌کند |
| فرمت فاکتور بیش از حد طول بکشد | جلسه یک‌روزه با حسابدار (ماده ۶) |
| Core Web Vitals از داخل ایران ضعیف باشد | جلسه تأیید روی اینترنت واقعی (ماده ۱۰) |
| کشف فرایندهای پیش‌بینی‌نشده | بند طرح راهنمای قابل تجدیدنظر (ماده ۱۴) |
| قالب‌های سخاوتمندانه بدون محتوا | بند مالکیت محتوا (ماده ۴) |
| ریسک تک‌نفره بودن مجری | قواعد ۳/۶ هفته (ماده ۱۳) |
| قیمت بسته ۲ فراتر از بازه راهنما | بند خروج کارفرما (ماده ۱۴) |

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۱۹ — نسخه‌ها و امضا

این پیش‌قرارداد در ____ نسخه تنظیم شده و هر نسخه حکم واحد دارد.

کارفرما:

نام و نام خانوادگی: ____________________

امضا: ____________________

تاریخ: ____________________

مجری:

نام و نام خانوادگی: ____________________

امضا: ____________________

تاریخ: ____________________